## Portada
Plan Operativo Anual
Trimestre Octubre- Diciembre 2025
Informe de Monitoreo
Departamento de Planificación y Desarrollo
Enero 2026

## Instrucciones
Instrucciones
Paso | Actividad
1 | Verificar Nombre del área
2 | Copiar productos/objetivos del POA que correspondan al periódo solicitado
3 | Copiar códigos de los objetivos
4 | Agregar Medios de verificacion (evidencias) de los objetivos copiados
5 | Establecer meta correspondiente al trimestre en evaluación
6 | Agregar resultado alcanzado en dicho trimestre
7 | Agregar comentarios explicativos de las metas logradas
8 | Si aplica Agregar nota justificativa de las desviaciones
9 | A cada producto/objetivo logrado se le debe crear una carpeta con el código donde se cargaran las evidencias

## Desempeño Institucional
Nivel de Desempeño Institucional T4
Area | Nivel de Cumplimiento | Area | Nivel de Cumplimiento
Departamento de Programas Sociales | 75.16% | Departamento de Programas Sociales | 96%
Departamento de Provisiones | 93.33% | Departamento de Provisiones | 100%
Departamento de Planificacion y Desarrollo | 99.6% | Departamento de Planificacion y Desarrollo | 100%
Centro de Salud Comunitario | 100% | Centro de Salud Comunitario | 100%
Departamento de Comunicaciones | 100% | Departamento de Comunicaciones | 100%
Departamento Jurídico | 100% | Departamento Jurídico | 100%
División de Almacén y Suministro | 100% | División de Almacén y Suministro | 100%
División de Servicios Generales | 100% | División de Servicios Generales | 100%
División de Transportacion | 100% | División de Transportacion | 100%
Oficina de Acceso a la Información | 100% | Oficina de Acceso a la Información | 100%
Sección de Correspondencia y Archivo | 100% | Sección de Correspondencia y Archivo | 100%
División Financiera | 97.69% | División Financiera | 97.69%
Division de Compras y Contrataciones | 87.34% | Division de Compras y Contrataciones | 100%
Departamento Administrativo Financiero | 93.33% | Departamento Administrativo Financiero | 93.33%
Departamento de Recursos Humanos | 98.59% | Departamento de Recursos Humanos | 100%
División de Coordinación y Supervisión de Entrega de Ayudas Sociales | 82.86% | División de Coordinación y Supervisión de Entrega de Ayudas Sociales | 100%
Nivel de cumplimiento Institucional | 95.49% | Nivel de cumplimiento Institucional | 99.19%

## Planificación y Desarrollo
Unidad Ejecutora: |  | Departamento de Planificación y Desarrollo
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T4 | % Logro | Observacion
PD-1-1 | Indicadores Gubernamentales Gestionados | Reporte de Indicadores | 90% | 87.51% | 97.23%
PD-1-3 | Monitoreo de los Indicadores del SISMAP | Autoevaluación CAF/ Informe CAF/ Plan de mejoras CAF/Correos de actualización MAP | 100% | 100% | 100%
PD-1-4 | Cumplimiento de IGP | Capturas de Registros de avances trimestrales en el SIGEF | 1 | 1 | 100%
PD-1-6 | Memoria anual de Rendición 2025 | captura de Memoria Institucional cargada al SAMI . | 1 | 1 | 100%
PD-2-2 | Implementacion de Sistema de Monitoreo y Seguimiento Institucional | Informe de implementacion resultados /Estadísticas | 25% | 25% | 100%
PD-2-3 | Elaboración y actualización de políticas/ procedimientos institucionales | Correos de socialización de documentos/ Hojas de socializacion | 3 | 3 | 100%
PD-2-7 | Planificación Operativa, monitoreo trimestral y evaluación final | Informe de monitoreo POA 2025 | 1 | 1 | 100%
|  |  | Desempeño del área |  | 99.6%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones:
[7 empty] | Producto | Código | Indicador | Medio de Verificación | Linea Base | Meta Anual | Cuarto Trimestre
[13 empty] | Oct | Nov | Dic
[7 empty] | 1. Indicadores Gubernamentales Gestionados en el año 2025. | PD-1-1 | % del Promedio de Calificacion de los indicadores del SMMGP | Reporte de Indicadores | 0% | 90%
[7 empty] | 2. Incremento en el indice de avance de las NOBACI | PD-1-2 | % de Avance en la implementación de las NOBACI | Reporte Trismestral Sistema NOBACI | 82.8% | 100%
[7 empty] | 3. Monitoreo de los Indicadores del SISMAP | PD-1-3 | Autoevaluación realizada | Correos institucionales de seguimiento/Autodiagnostico realizado/ Informe de autoevaluacion remitido al MAP | 1
[9 empty] | Informes semestrales realizados | Correos de envío a analista MAP | 2 | 1
[7 empty] | 4. Cumplimiento de IGP | PD-1-4 | Seguimiento realizado | Boletines realizados/ Correo de remision RAI | 0 | 4 | 1
1
[9 empty] | Informes de avances trimestrales de la producción física y financiera | Capturas de Registros de avances trimestrales en el SIGEF | 0% | 4 | 1
[7 empty] | 5. Informe Semestral de la memoria Institucional 2025 | PD-1-5 | Informe semestral de la memoria Institucional, elaborado de acuerdo a los plazos y criterios establecidos por el MINPRE | Informe semestral cargado al SAMI y evaluado por el MINPRE | N/A | 1
[7 empty] | 6. Memoria anual de Rendición 2025 | PD-1-6 | Memoria Institucional, elaborada de acuerdo a los plazos y criterios establecidos por el MINPRE | captura de Memoria Institucional cargada al SAMI . | N/A | 1 |  | 1
[7 empty] | 7. Encuesta institucional de Satisfacción Ciudadana respecto a la calidad de los servicios públicos | PD-2-1 | Encuesta realizada | Informe de resultados/Correo de envío a analista MAP. | N/A | 1
[7 empty] | 8. Implementacion de Sistema de Monitoreo y Seguimiento Institucional | PD-2-2 | Sistema Implementado | Informe de implementacion resultados /Estadísticas | N/A | 100% | 25%
[7 empty] | 9. Elaboración y actualización de políticas/ procedimientos institucionales | PD-2-3 | Documentos aprobados | Correos de socialización de documentos/ Hojas de socializacion | N/A | 12 | 3
[7 empty] | 10. Revision y actualizacion de la estructura organizacional | PD-2-4 | Propuesta de actualizacion de estructura aprobada MAE | Propuesta de actualizacion de estructura remitida al MAP. | 1 |  |  | 1
[7 empty] | 11. PEI 2025-2028 formulado | PD-2-6 | Documento PEI | Evidencias de reuniones/ hojas de instancias/Plan Estratégico institucional aprobado | 1
[7 empty] | 12. Planificación Operativa, monitoreo trimestral y evaluación final | PD-2-7 | POA 2026 Aprobado | Evidencias de reuniones/ coreos electronicos/ Matriz POA 2025 actualizada/ Informe de POA | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Monitoreo trimestral elaborados y publicados | Informe de monitoreo POA 2025 | 4 | 4 | 1 |  | 1
[7 empty] | 13. Formulación Presupuesto 2025 | PD-2-8 | Formulación Presupuesto Fisico Financiero | Carga de presupuesto físico financiero al SIGEF | 1 | 1
[7 empty] | 14. Planificación Anual de compras y monitoreo trimestral | PD-2-9 | PACC 2025 Aprobado y monitoreo trimestral realizado | Minutas/Correos informativos | N/A | 2
[7 empty] | 15. Implementacion de Metodología de Valoración y Administración de Riesgos | PD-3-1 | Riesgos identificados en la matriz de gestión de riesgos | Matriz de Riesgos completada 2025 | N/A | 1 | 1
[7 empty] | 16. Implementacion de Auditoría Institucional | PD-3-2 | Documento aprobado y Aprobado /Plan Piloto Elaborado | Procedimiento socializado/ Plan de Auditoía/ Informe de resultados | N/A | 1 | 1

## Recursos Humanos
Unidad Ejecutora: |  | Departamento de Recursos Humanos
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T4 | % Logro | Observacion
RH-1-1 | Plan de Capacitación Anual Implementado | Informe Ejecución del Plan de Capacitación realizado/ Hojas de asistencia de capacitación realizadas | 100% | 100% | 100%
RH-2-1 | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISTAP) | Evidencia listas de participantes/ Informe de ejecución del plan/fotos/Inscripción en el Simulacro | 100% | 100% | 100%
RH-3-1 | Gestionar los indicadores del SISMAP | Correos de remision de evidencias al MAP/ Captura de Pantalla de los porcentajes vigentes en el SISMAP | 90% | 84.92% | 94.36%
RH-7-3 | Reclutamiento basado en perfiles y competencias | Informe calificaciones Evaluación pre-empleo | 90% | 90% | 100%
|  |  | Desempeño del área |  | 98.59%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones:

## Centro de Salud Comunitario
Unidad Ejecutora: |  | Centro de Salud Comunitario
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T4 | % Logro | Observacion
CSC-1-1 | Programa de Salud Preventiva | Cronograma de charlas 2025/ Listas de Asistencia/ Fotos | 1 | 1 | 100%
CSC-2-1 | Programa del programa de Planificación familiar y métodos anticonceptivos | Cronograma de charlas realizadas/ Reporte de planificacion realizadas | 1 | 1 | 100%
CSC-3-1 | Adquisición de medicamentos genéricos | Solicitudes/ Correos/ Formularios/procesos de compras realizadas | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desempeño del área |  | 100%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones:

## Correspondencia y Archivo
Unidad Ejecutora: |  | Sección de Correspondencia y Archivo
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T4 | % Logro | Observacion
AYC-1-1 | Correspondencia Institucional Tramitada en el 2025. | Informes de correspondencia recibida y remitida. | 100% | 100% | 100%
AYC-2-1 | Archivo Central Institucional Gestionado en el 2025. | Fotos/ registro de documentos recibidos y archivados | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desempeño del área |  | 100%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones:

## Jurídico
Unidad Ejecutora: |  | Departamento Jurídico
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T4 | % Logro | Observacion
JUR-1-1 | 1. Elaboración y Revisión de documentos Legales | Documentos legales revisados/ elaborados y legalizados | 100% | 100% | 100%
|  | Reporte de contratos registrados en el Sistema de la CGR. | 100% | 100% | 100%
JUR-2-3 | 2. Asistencia Legal a la institución y las áreas del PASP | Control solicitudes de asistencia legal | 100% | 100% | 100%
|  | Adjudicación del proceso | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desempeño del área |  | 100%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones:

## Almacen y suministro
Unidad Ejecutora: |  | División de Almacén y Suministro
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T4 | % Logro | Observacion
AS-1-1 | Asegurar la adquisición oportuna y eficiente de todos los insumos necesarios para las operaciones del PASP | Reporte de Inventario trimestral sellado y firmado por el Encargado de Almacén y Suministro recibido por el Departamento Administrativo Financiero | 100% | 100% | 100%
AS-1-2 | Reporte de cantidad existente de insumos recibido por el Departamento Administrativo Financiero | Reporte de Conduces de entrega de mercancía del proveedor / Entradas al sistema/ Solicitud de mercancía de Producción / Transferencias realizadas por Almacén y Suministro | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desempeño del área |  | 100%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones:

## Administrativo
Unidad Ejecutora: |  | Departamento Administrativo Financiero
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T4 | % Logro | Observacion
AF-1-1 | Documentacion de políticas y procedimientos | Procedimientos administrativos documentados y aprobados | 3 | 2 | 66.67%
AF-2-1 | Capacitación al personal administrativo en normativas y procesos internos | Listas de asistencia de las capacitaciones | 1 | 1 | 100%
AF-3-1 | Implementación de un sistema digital de control de documentos administrativos para registrar, organizar y dar seguimiento a los documentos recibidos | Base de datos de documentos digitalizados | 1 | 1 | 100%
AF-4-1 | Mejora en la gestión y control de viáticos | Reporte mensual de viáticos | 1 | 1 | 100%
AF-5-1 | Eficientizar la elaboración de expedientes para pagos | Registros de expedientes procesados | 1 | 1 | 100%
|  |  | Desempeño del área |  | 93.33%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones:

## Compras y Contrataciones
Unidad Ejecutora: |  | División de Compras y Contrataciones
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T4 | % Logro | Observacion
CYC-1-2 | Formulación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC 2025) | Reporte de evaluación trimestral del SISCOMPRAS/ Calificación obtenida en el sub indicador de planificación de compras | 90% | 62.23% | 69.14%
CYC-2-1 | Gestión del Plan Anual de Compras 2025 | Reporte de evaluación trimestral del SISCOMPRAS | 90% | 87.53% | 97.26%
CYC-4-1 | Gestión y monitoreo del Indicador SISCOMPRAS | Calificación Trimestral Indicador SISCOMPRAS | 85% | 81.28% | 95.62%
|  |  | Desempeño del área |  | 87.34%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones:

## Entrega
Unidad Ejecutora: |  | División de Coordinación y Supervisión de Entrega de Ayudas Sociales
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T4 | % Logro | Observacion
CSE-1-1 | Coordinacion y Supervision del proceso de entrega de ayudas sociales | Calendario semanal de nóminas fijas a entregar elaborado | 100% | 80% | 80%
|  | Correos de envío de reporte a planificación y desarrollo | 100% | 100% | 100%
|  | Reporte diario de conduces entregados | 100% | 100% | 100%
|  | Muestra de conduces con los supervisores responsables/ reportes de techados | 100% | 100% | 100%
|  | Reporte de registro de devoluciones | 100% | 100% | 100%
|  | Reporte de asignaciones de trabajo/ Minutas de reuniones realizadas | 3 | 0 | 0%
CSE-1-2 | Plan de Capacitación Anual Implementado | Correos de solicitud remitido a recursos humanos | 1 | 1 | 100%
|  |  | Desempeño del área |  | 82.86%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones:

## Servicios Generales
Unidad Ejecutora: |  | Division de Servicios Generales
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T3 | % Logro | Observacion
SG-1-1 | Mantenimiento de infraestructura fisica | Oficios de solicitudes/reportes de mantenimientos realizados | 100% | 100% | 100%
SG-2-1 | Gestion de servicios de mayordomia | Programacion trimestral/ | 100% | 100% | 100%
SG-4-1 | Gestion de apoyo tecnico unidad medica | Matriz de limpieza por areas | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desempeño del área |  | 100%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones:

## Financiero
Unidad Ejecutora: |  | División Financiera
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T4 | % Logro | Observacion
FIN-2-1 | Indice de gestión presupuestaria (IGP) | Reporte de calificacion obtenida | 20% | 20% | 100% |  | Subindicador 1.4. PRESENTACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS | 6 | 6 | 100
FIN-3-1 | Cumplimiento de los indicadores del ICI | Reporte de la calificación publicada por e lCI | 100% | 83.83% | 83.83% |  | Subindicador 2.4. RI DE ORDENES DE PAGOS | 6 | 5.03 | 83.8333
FIN-6-1 | Gestión de Pagos realizada | Ejecución Presupuestaria | 3 | 3 | 100% |  | Subindicador 2.9. INFORME DE CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES | 4 | 4 | 100
FIN-7-1 | Anticipos Financieros y Fondos en Efectivo administrados y ejecutados | Cheques de Reposición de Caja Chica/ Reporte de Pagos ejecutados, libramientos regularizados sigef | 100% | 100% | 100% |  | Subindicador 2.10. ARQUEOS DE CAJAS CHICAS | 4 | 4 | 100
FIN-8-1 | Declaracion de Impuestos (DGII) presentadas y pagadas | Formulario IR3/IR7 | 4 | 4 | 100% |  |  | Promedio Resultado Indicadores
FIN-9-1 | Solicitudes de pagos debidamente analizados | Reporte de revisión y análisis | 90% | 90% | 100%
FIN-10-1 | Politicas y procedimientos elaborados y actualizados en el 2025. | Documentos aprobados | 1 | 1 | 100%
|  |  | Desempeño del área |  | 97.69%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones:

## Programas Sociales
Unidad Ejecutora: |  | Departamento de Programas Sociales
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T4 | % Logro | Observacion
PS-1-1 | Entrega de Raciones Alimenticias | Cronológicos de Ayudas Sociales | 2300000 | 1902299 | 82.71%
PS-1-2 | Equipamiento de Hogares a familias vulnerables | Cronológicos de Ayudas Sociales | 35000 | 21887 | 62.53%
PS-1-3 | Apoyo a mujeres de escasos recursos en estado de Gestación | Cronológicos de Ayudas Sociales | 500 | 247 | 49.4%
PS-1-4 | Remozamiento de techos a familias de escasos recursos para dignificar sus viviendas | Cronológicos de Ayudas Sociales | 500 | 33 | 6.6%
PS-1-5 | Ayudas económicas gastos medicos | Reporte Consolidado Ayudas y procedimientos médicos | 100% | 100% | 100%
PS-1-6 | Elaboración de propuestas de programas para aumentar la cobertura del Plan de Asistecia Social de la Presidencia | Informe borrador de propuesta | 1 | 1 | 100%
PS-2-1 | Evaluación de las solicitudes autorizada por Dirección General | Reporte de evaluaciones vs autorizaciones de Dirección General | 100% | 100% | 100%
PS-2-2 | Actualización continua de la carpeta de los reportes de Evaluación de Enero a Diciembre 2025 | Reportes de Evaluación 2025 | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desempeño del área |  | 75.16%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones:

## OAI
Unidad Ejecutora: |  | Oficina de Acceso a la Información
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T4 | % Logro | Observacion
OAI-1-1 | Acceso a la información pública asegurada de acuerdo a lo establecido en la Ley 200-04 y normativa complementaria | Estadísticas OAI/ Informe de cumplimiento de la Ley 200-04. | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desempeño del área |  | 100%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones:

## Provisiones
Unidad Ejecutora: |  | Departamento de Provisiones
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T4 | % Logro | Observacion
PROV-1-1 | Incremento del empaque automatico de arroz | Reporte de empaque de arroz | 15% | 15% | 100%
PROV-1-2 | Reduccion las averias de productos | Reporte de Produccion de raciones | 0.1 | 0.02 | 100%
PROV-1-3 | Eficientización de los procesos de empaque | Reporte de Produccion de raciones | 15% | 11% | 73.33%
PROV-1-4 | Redución los tiempos de proceso despacho de raciones. | Reporte de Produccion de raciones | 20% | 20% | 100%
|  |  | Desempeño del área |  | 93.33%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones:

## Transportación
Unidad Ejecutora: |  | Division de Transportación
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T4 | % Logro | Observacion
TRAN-1-1 | Servicios de Transportación Gestionados en el año 2025. | Hojas de registro diario (libro de registro) | 100% | 100% | 100%
TRAN-2-1 | Plan de mantenimiento de la flotilla vehicular implementado en el año 2025. | Comprobante de mantenimientos realizados/ Oficios de remisión Depto. Administrativo | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desempeño del área |  | 100%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones:

## Comunicaciónes
Unidad Ejecutora: |  | Departamento de Comunicaciones
Código | Producto | Medio de Verificación | Meta | Resultado T4 | % Logro | Observación
DCO-1-1 | Plan de Comunicación Institucional Interna y Externa elaborado e implementado al 31 de diciembre 2025. | Evidencia de actividades realizadas | 100% | 100% | 100%
DCO-2-1 | Campaña Publicitaria de Proyecto Navidad realizada a al 31 de diciembre 2025. | Evidencias de actividades realizadas/ publicaciones/ media tours/ Fotos | 100% | 100% | 100%
DCO-2-2 | Estrategias de Comunicación Digital de la Institución y de la Dirección General del PASP implementadas en el período enero a diciembre 2025. | Estrategia presentada, fotos y Presentación | 100% | 100% | 100%
DCO-4-1 | Difusión de actividades, boletines por los canales internos de comunicación | Foto de los murales/ Boletines mensuales | 100% | 100% | 100%
|  |  | Desempeño del área |  | 100%
Comentario:
Justificacion de Desviaciones: